GRUPO OPERATIVO SECTORIAL DE ARTES VISUALES

# DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN PROYECTOS 2012 Y APORTACIONES PARTICIPANTES

Contenidos del documento:

A modo de nota previa, es necesario señalar que el grupo de Artes Visuales ha desarrollado una metodología de trabajo on line, en vez de física, para contrastar la toma de decisión que el Departamento ha hecho sobre los proyectos a desarrollar en 2012. Los motivos de este cambio en la forma de trabajo, se deben a que –por falta de quórum- no ha sido posible desarrollar de forma presencial ni la reunión prevista inicialmente ni la propuesta en segunda fecha por el Departamento de Cultura.

Por tanto, el documento que se desarrolla a continuación se estructura en torno a los siguientes bloques de información:

- Bloque I. Introducción y comunicación del proceso desarrollado en el marco del Contrato Ciudadano por las Culturas. En este bloque se facilita información general sobre los pasos dados en el marco del CCC.

- Bloque II. En torno a los proyectos a desarrollar en 2012. Este bloque se divide en los siguientes apartados.

  - La formulación original del proyecto priorizado por el grupo y aprobado para su desarrollo en 2012 por el Departamento de Cultura

  - Las propuestas y planteamientos iniciales que el propio grupo sectorial hace al proyecto

  - La toma de decisión del Departamento sobre su desarrollo para 2012 (ficha de planificación del proyecto)

  - Las aportaciones, sugerencias y matizaciones que las y los participantes del grupo hacen tanto al proyecto como a la toma de decisión del Departamento respecto al proyecto a desarrollar en 2012.

- Bloque III. Información sobre el desarrollo de los proyectos estratégicos 2011. Se recoge, de forma sintética, información sobre el estado de desarrollo y acciones ejecutadas con relación a los proyectos estratégicos para 2011, tanto sectoriales como transversales.

- Bloque IV. Varios. En este último bloque se presentan algunos temas, tanto de alcance general como más específico, desarrollado en el grupo y que no tienen, necesariamente, relación directa con ninguno de los proyectos trabajados.

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PROCESO DESARROLLADO EN EL  MARCO DEL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS

En este primer bloque, además de dar inicio a la sesión y presentarse todas las personas participantes en el grupo, se hace un recordatorio de los grandes pasos desarrollados hasta el momento en el marco de desarrollo del Contrato Ciudadano por las Culturas, pudiendo consultarse de manera específica en el documento colgado en la wiki Desarrollo CCC 2011 (http://kahk-talde-operatiboak.wikispaces.com/DOCUMENTACI%C3%93N+GENERAL)

BLOQUE II. EN TORNO A LOS PROYECTOS A DESARROLLAR EN 2012

En este bloque se recoge, con respecto a cada uno de los proyectos priorizados por el grupo y asumido por el Departamento de Cultura como de desarrollo para 2012, los siguientes bloques de información:

  - La formulación original del proyecto priorizado por el grupo y aprobado para su desarrollo en 2012 por el Departamento de Cultura

  - Las propuestas y planteamientos iniciales que el propio grupo sectorial hace al proyecto

  - La toma de decisión del Departamento sobre su desarrollo para 2012 (ficha de planificación del proyecto: Descripción, objetivos, acciones específicas a desarrollar, temporalización anual 2012, entidades responsables y colaboradoras, presupuesto asociado e indicadores de realización)

  - Las aportaciones, sugerencias y matizaciones que las y los participantes del grupo hacen tanto al proyecto como a la toma de decisión del Departamento respecto al proyecto a desarrollar en 2012.

2.1. Proyecto 1: L5.T1. Actualizar los sistemas de apoyo a nivel sectorial

Formulación original: Revisión y actualización de los sistemas de apoyo a nivel sectorial incluyendo específicamente el fomento de nuevos formatos y aplicaciones vinculadas a nuevas tecnologías (Artes Visuales, Danza, Teatro, Literatura/Edición, Música, etc.)

Planteamiento y propuestas iniciales del grupo:

- Primera línea de trabajo: Valorar la posibilidad de diversificar y ampliar las fórmulas existentes para el apoyo a los proyectos y artistas (por ejemplo, convenios que permitan una cierta estabilidad durante un tiempo determinado, contrato de contraprestación de servicios, valoración objetiva de las distintas trayectorias y posicionamiento de artistas y proyectos, etc.)

- Segunda  línea de trabajo: La inclusión del fomento de nuevos formatos y aplicaciones vinculadas a nuevas tecnologías en los distintos sectores.

Toma de decisión del Departamento:

- Respecto al primer planteamiento, desde el Departamento se establece como fórmula la realización de un estudio que se oriente, precisamente, a estudiar y valorar potenciales posibilidades para diversificar y ampliar las fórmulas existentes para el apoyo a proyectos y artistas.

- Respecto al segundo, desde el Departamento se señala que la inclusión del fomento de nuevos formatos y aplicaciones vinculadas a nuevas tecnologías quedaría englobado dentro de la convocatoria de ayudas Kultura 2.0.

| ### Proyecto 1 L5.T1. Actualizar los sistemas de apoyo a nivel sectorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Desarrollo de un estudio orientado a conocer, analizar y valorar posibilidades para la diversificación y ampliación de las fórmulas existentes para el apoyo a proyectos y artistas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos | - Conocer potenciales vías de reformulación y diversificación de los modelos de apoyo existentes para el apoyo a proyectos y artistas - Dotar al sector de vías operativas para analizar las potenciales vías de reformulación y diversificación - Facilitar un proceso que permita al Departamento una toma de decisión reflexionada y consensuada sobre la potencial reformulación de los modelos de apoyo existentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acciones específicas a desarrollar | - Focus-group de análisis sobre los modelos de apoyo existentes y su posible reformulación con el sector (grupo operativo sectorial) - Elaboración de estudio para análisis y muestra posibles propuestas de reformulación sistemas de apoyo existentes - Contraste del estudio con el sector a nivel general - Toma de decisión sobre la potencial reformulación de las ayudas y los modelos de apoyo existentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  | Sin especificar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidades responsables y colaboradoras | - Dirección de Promoción de la Cultura |  |  |  |  |  |  | - Grupo operativo sectorial de Artes Visuales - Agentes sectoriales |  |  |  |  |  |
| Presupuesto asociado | 12.000-18.000 € (estudio global sectorializado) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de realización | - Análisis sobre los modelos de ayudas existentes realizado y condensado en documento - Proceso de contraste del documento con el sector realizado - Toma de decisión desde el Departamento sobre las modificaciones a desarrollar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aportaciones, sugerencias y matizaciones de las y los participantes

| Valoración del planteamiento hecho por el Departamento |  |
| --- | --- |
| Aitor Órtiz | Correcto |
| Haizea Barcenilla | Correcto. Creo que se debe hacer hincapié sobre el último punto: el proceso debería estar dirigido a la toma de decisiones en un periodo concreto, para evitar la realización de estudios que quedan en el olvido y la dilapidación de esfuerzo y presupuesto público. |
| Josu Rekalde | La valoración es positiva, no debe quedarse en un mero estudio |
| María | La valoración general me parece correcta |
| Sugerencias, matizaciones y aportaciones complementarias al planteamiento |  |
| Aitor Órtiz | La propuesta me parece muy ambigua y amplia, creo que debemos ser más humildes dada la coyuntura, de abordar causas menos ambiciosa y más profundamente y con el compromiso de que no se queden en meros estudios si no que se lleven a la práctica por parte de la administración |
| Haizea Barcenilla | Además de un estudio tal vez más general, sería positiva una consulta a profesionales (posible pequeño lab o grupo de trabajo, encuesta o similar) para descubrir cuáles son los puntos a los que más importancia dan. La línea de trabajo sobre comisariado y crítica podría integrarse tal vez dentro de este estudio, si además se considera como un análisis transversal entre varios sectores. Dentro de la reformulación de ayudas se pueden comprender no sólo artistas y creadores, sino también proyectos estables por una parte, y proyectos puntuales, que también pueden ser de crítica y comisariado, por otra. |
| Josu Rekalde | La realización de un nuevo estudio corre el peligro de quedarse en la mera formalización del problema. Reorganizar el sector supone, además de los estudios, crear dinámicas activas: programas piloto para evaluar el potencial de cada una de las acciones. |
| María | - Aprovechar los estudios ya realizados, bien por el propio Departamento de Cultura (por ejemplo, en el proyecto Soinuak), bien por otras iniciativas independientes. Evitar la redundancia de estudios. - Incluir entre los objetivos la flexibilización de las condiciones de presentación a ayudas y justificación. - Incluir entre los objetivos la agilidad y rapidez de la respuesta de la administración en los trámites de ayuda. Evitar situaciones como las actuales, en las que la resolución y el pago tienen lugar pocos meses antes del plazo final en el que el proyecto tiene que ser realizado. Las resoluciones y los pagos deben hacerse con tiempo suficiente, idelamente en el primer trimestre del año en que debe realizarse la actividad (no en el último trimestre, como ocurre ahora). |
| Otros aspectos que consideréis de interés |  |
| Aitor Órtiz | El gobierno tiene que participar igual y activamente en este proceso para facilitar que los mecanismos internos de la propia administración sean capaces de poner en marcha lo que se decida en los grupos operativos. |

2.2. Proyecto 2: L5.S3.AV Crear espacio de reflexión sobre educación artística y modelos de política cultural y L5.S4.AV  Jornadas sobre Modelos de Políticas Culturales

Formulación original: Elaboración de ponencias por parte de los profesionales del sector con el fin de impulsar un espacio de reflexión virtual para el sector y organización de una Jornadas de trabajo, participación y reflexión sobre los Modelos de Políticas Culturas a partir del trabajo llevado a cabo en el espacio de reflexión.

Planteamiento y propuestas iniciales del grupo:

- El contraste de las ponencias con el sector será una de las tareas fundamentales a desarrollar

- Será necesario ir concretando, a nivel operativo, los pasos y pautas para el desarrollo del proyecto, que todavía no ha sido definido.

- Por otro lado, se propone que también sería interesante contar con materiales que se están llevando acabo al amparo de otros procesos, como el Ministerio de Cultura, o las iniciativas relacionadas con el estatuto del artista, fiscalidad, etc. desarrolladas en Catalunya

Toma de decisión del Departamento:

De cara a 2012, el Departamento confirma la realización de las Jornadas, habiendo de determinar si se desarrollarán de forma independiente o dentro del marco del Congreso sobre Políticas Culturales previsto de desarrollar por el Departamento en 2012. Por otro  lado, desde el Departamento también ha de valorarse la relación de estas Jornadas con otras previstas dentro del marco del programa Eremuak, también para 2012. Además, estima que lógicamente será necesario hacer público, de cara al sector en general, el material existente

| Proyecto 2a L5.S3.AV Crear espacio de reflexión sobre educación artística y modelos de política cultural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Crear un espacio de reflexión sobre la educación artística y los modelos de política cultural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos | - Conceptualizar y operativizar el “espacio de reflexión” en colaboración con el grupo operativo sectorial y el sector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acciones específicas a desarrollar | - Sesión de reflexión y análisis con el grupo operativo sectorial al objeto de conceptualizar de manera específica el “espacio de reflexión” - Comunicación de resultados al sector - Operativización del espacio de reflexión definido (virtual a través de la Wiki y Kulturklik, otros...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  | Sin especificar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidades responsables y colaboradoras | - Dirección de Promoción de la Cultura |  |  |  |  |  |  | - Grupo operativo sectorial de Artes Visuale |  |  |  |  |  |
| Presupuesto asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de realización | - Sesión de reflexión y análisis celebrada - Resultados comunicados al sector en documento - Espacio de reflexión operativizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto 2b L5.S4.AV Jornadas sobre Modelos de Políticas Culturales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción | Desarrollo de un estudio orientado a conocer, analizar y valorar posibilidades para la diversificación y ampliación de las fórmulas existentes para el apoyo a proyectos y artistas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos | - Reflexionar sobre los Modelos de Políticas Culturales existentes en las Artes Visuales así como sobre otros posibles modelos. - Desarrollar el operativo para la organización y celebración de las Jornadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acciones específicas a desarrollar | - Toma de decisión sobre el marco referente para la celebración de las Jornadas sobre Modelos de Políticas Culturales en las Artes Visuales (2011) - Publicación y difusión del material existente –ponencias- al objeto de su contraste con el sector a nivel general (desarrollo proceso contraste) - Organización de las Jornadas sobre Modelos de Políticas Culturales en las Artes Visuales - Desarrollo de las Jornadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  | Sin especificar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidades responsables y colaboradoras | - Dirección de Promoción de la Cultura |  |  |  |  |  |  | - Grupo operativo sectorial de Artes Visuales - Agentes sectoriales |  |  |  |  |  |
| Presupuesto asociado | 24.000€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de realización | - Decisión en torno al marco referente para la celebración de las jornadas tomada - Material publicado y difundido - Jornadas desarrolladas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aportaciones, sugerencias y matizaciones de las y los participantes

| Valoración del planteamiento hecho por el Departamento |  |
| --- | --- |
| Aitor Órtiz | Habrá que definirlo |
| Haizea Barcenilla | Correcto, aunque creo que se debería plantear no tanto en torno a unas solas jornadas, sino utilizando esas jornadas como punto de visibilidad de un proceso operativo resolutivo de una duración algo más prolongada. |
| Josu Rekalde | La valoración es positiva |
| María | La educación artística y la reformulación de políticas culturales deberían tener un tratamiento separado. |
| Sugerencias, matizaciones y aportaciones complementarias al planteamiento |  |
| Aitor Órtiz | Se podría plantear (por un tema logístico y de optimización de recursos) el unir las Jornadas sobre Modelos de Políticas Culturales, el análisis de espacio de reflexión sobre educación artística y modelos de política cultural e incluso el desarrollo de un estudio orientado a conocer, analizar y valorar posibilidades para la diversificación y ampliación de las fórmulas existentes para el apoyo a proyectos y artistas dentro de un mismo contexto, con mesas redondas y jornadas profesionales cerradas |
| Haizea Barcenilla | - Realizar un grupo de trabajo con algunas de las personas encargadas de la realización de los informes, algunos miembros del grupo operativo y otros interesados por el tema que ponga en marcha una reflexión sobre el material. Ofrecer la posibilidad de opinión y participación a profesionales del sector - Utilizar las jornadas como punto de visibilización, publicación y ampliación de la discusión entre instituciones y profesionales - Continuación de la investigación elaborando las conclusiones de las jornadas, con una fecha final concreta y pensando en posibles medidas de aplicación - Establecer una serie de fechas clave en las que llegar a acuerdos concretos y tomar decisiones conjuntas y vinculantes para la aplicación de los resultados de la investigación |
| Josu Rekalde | Cuando hablamos de hacer públicas y contrastar las ponencias con el sector, debemos de tener cuidado ya que es un sector muy disperso, cambiante y desorganizado. Deberíamos hacer un mapa en constante actualización en el que aparezcan los nuevos movimientos artísticos. (No solo los que conocemos porque piden subvenciones). |
| María | - Aprovechar las conclusiones generadas en otros eventos ya realizados, por ejemplo en torno al proyecto Fábricas de Creación. - Esos eventos no deberían ser institucionales, es decir organizados por el propio Departamento de Cultura, porque en esos casos tanto el programa como los ponentes tienden a reproducir las inercias de la propia administración (en cuanto a los puntos de vista y los elementos que se consideran importantes). Sería más adecuado encargar la organización de esos eventos a iniciativas independientes, dandoles total libertad para decidir el programa, los invitados y el modo de funcionamiento. Esto permitiría además derivar parte de la financiación destinada a este proyecto hacia el propio tejido creativo, fortaleciendo su posición. En lugar de un único evento institucional, se deberían realizar una pluralidad de eventos, de menor formato, pero de acrácter independiente. |
| Otros aspectos que consideréis de interés |  |
| Haizea Barcenilla | Creación de una especie de observatorio que se reúna periódicamente (por ejemplo, anualmente) formado por miembros de la institución y del sector profesional para evaluar la eficacia de las medidas y su nivel de cumplimiento. |

2.3. Proyecto 3: L7.S1.AV  Establecer redes de colaboración entre las instituciones artísticas de los distintos países

Formulación original: Crear un grupo mixto entre inter-administraciones, profesionales del  sector y  universidades vinculados a redes de colaboración para definir el proyecto, las relaciones y  los contactos

.

Planteamiento y propuestas iniciales del grupo:

El grupo considera que si bien la internacionalización es un ámbito relevante de trabajo, los esfuerzos habrían de centrarse en otro ámbito que considera más deficitario como es la proyección hacia el exterior de las y los artistas vascos y su obra. En este sentido, destacan la importancia de las redes, las y los mediadores y los recursos que se ponen a disposición de los proyectos y artistas para esta proyección.

Por otro lado, se considera adecuado asociar este proyecto a los posibles desarrollos que en este ámbito plantee el Instituto Etxepare, si bien también se señala que algunos de los lugares de implantación del instituto son poco relevantes a nivel artístico.

Toma de decisión del Departamento:

El Departamento plantea que es necesario trasladar este ámbito de trabajo al Instituto Etxepare

| Proyecto 3 Traslado de la agenda relativa a la proyección exterior de artistas vascos y su obra al Instituto Etxepare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Trasladar la agenda relativa a la proyección exterior de artistas vascos y su obra al Instituto Etxepare, al objeto de que esa línea de acción sea operativizada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos | - Integrar, en colaboración con el grupo operativo sectorial, la proyección al exterior de artistas vascas y su obra en las líneas de trabajo del Instituto Etxepare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acciones específicas a desarrollar | - Desarrollo de una sesión de trabajo orientada a definir los temas básicos que respecto a la proyección al exterior de los artistas vascos y su obra, habría de ser trasladada al Instituto Etxepare. - Elección por parte del grupo de un mini-equipo (por ejemplo, dos personas) para llevar la agenda definida por el grupo a una reunión o reuniones con el Instituto Etxepare. - Cierre de la cita con el Instituto Etxepare por parte del Departamento de Cultura. - Traslado de la agenda definida por el grupo operativo sectorial al Instituto Etxepare. - Desarrollo de las posteriores líneas de acción y proyecciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  | Sin especificar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidades responsables y colaboradoras | - Dirección de Promoción de la Cultura - Instituto Etxepare |  |  |  |  |  |  | - Grupo operativo sectorial de Artes Visuales |  |  |  |  |  |
| Presupuesto asociado | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de realización | - Análisis de posibles líneas de actuación en torno a la proyección exterior de artistas vascos y su obra realizada - Mini-grupo de trabajo constituido - Reunión con Instituto Etxepare celebrada para traslado líneas de acción - Líneas de acción operativizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aportaciones, sugerencias y matizaciones de las y los participantes

| Valoración del planteamiento hecho por el Departamento |  |
| --- | --- |
| Aitor Órtiz | Correcto |
| Haizea Barcenilla | Medio. Me parece apropiado que una parte de la responsabilidad se traslade al instituto Etxepare, y que se haga patente la necesidad de cambios básicos en sus ayudas (por ejemplo, diferentes convocatorias a lo largo del año para subvencionar viajes y desplazamientos, ayudas al envío de obra para exposiciones...). No obstante, creo que el Departamento de Cultura tiene que asegurar que el instituto Etxepare asumirá esas responsabilidades, porque en caso contrario deberá plantearse quién hace frente a esas carencias. No sé hasta qué punto el instituto Etxepare tiene autonomía para rechazar o ignorar las propuestas del sector. |
| Josu Rekalde | La valoración es positiva |
| María | De nuevo, la manera de plantear el tema es demasiado institucional. Parece que los canales de comunicación se piensan de administración a administración (universidades, institucuiones, etc.) |
| Sugerencias, matizaciones y aportaciones complementarias al planteamiento |  |
| Josu Rekalde | La internacionalización no se hace solo llevando a los artistas fuera, también se internacionaliza invitando agentes culturales de fuera a conocer a los artistas locales. Propongo un lugar de documentación, en internet, donde cada artista actualice su ficha. Con esta información cuando un agente cultural extranjero llegue entre nosotros, el Instituto Etxepare puede facilitarle el contacto directo con el artista. ( en el estudio o en cualquier lugar institucional, ya que la idea de estudio en muchos artistas va despareciendo). |
| María | Trabajar con asociaciones, grupos y colectivos independientes que se dedican a la internacionalización de creadores/as. Y hacerlo de manera que puedan operar en condiciones de igualdad con las administraciones, dotándoles de los debidos presupuestos y ayudas. |

2.4. Proyecto 4: Nuevo. Exigir que se hagan públicas las inversiones realizadas por museos e instituciones

Formulación original: Se trata de un nuevo proyecto planteado por el grupo operativo sectorial, centrado en plantear que los museos e instituciones hagan públicas las inversiones que realicen

.

Planteamiento y propuestas iniciales del grupo:

Para el grupo se trataría de que se pusieran a disposición de la ciudadanía, y de forma periódica y transparente, las inversiones (compra de obra, etc.) realizadas por museos e instituciones.

Toma de decisión del Departamento:

En primer lugar, el Departamento considera que este ámbito de trabajo, por su proyección, debe ser derivado de forma directa para su gestión al grupo técnico interinstitucional. Por otro lado, también plantea que sería necesario informar de manera específica al grupo sobre el estudio desarrollado desde el Departamento sobre la financiación y gasto público en Cultura (http://kahk-talde-operatiboak.wikispaces.com/DOCUMENTACI%C3%93N+GENERAL) ya que considera que puede dar luz sobre algunos de los temas demandados por el grupo). A tal efecto, el proceso planteado para el próximo año 2012.

| Proyecto 4 Exigir que se hagan públicas las inversiones realizadas por museos e instituciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Desarrollo de un proceso orientado a hacer público el gasto público de museos y otras instituciones en inversiones, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos | Facilitar información de forma periódica a la ciudadanía sobre la distribución del gasto público de museos e instituciones en inversiones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acciones específicas a desarrollar | - Facilitación de información pormenorizada al grupo operativo sectorial sobre los datos a los que se puede acceder a través del estudio (Financiación y gasto público en Cultura. Comunidad Autónoma de Euskadi, 2008). - Desarrollo de un proceso de análisis por parte del grupo al objeto de valorar la suficiencia de los datos accesibles a través del estudio y elaboración de agenda con otras posibles demandas de información (de manera concreta y específica). - Traslado de la agenda de otras posible demandas de información al grupo técnico interinstitucional y toma de decisión sobre las mismas, dentro del marco de límites que se establezca. - Traslado de la decisión al grupo operativo sectorial - Operativización de la misma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  | Sin especificar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidades responsables y colaboradoras | - Dirección de Promoción de la Cultura |  |  |  |  |  |  | - Grupo operativo sectorial de Artes Visuales |  |  |  |  |  |
| Presupuesto asociado | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de realización | - Información sobre financiación y gasto público en Cultura facilitada al grupo - Suficiencia de la información valorada por el grupo - Temática trasladada a grupo y comisión interinstitucionales - Decisión sobre abordaje positivo o negativo de la temática tomada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aportaciones, sugerencias y matizaciones de las y los participantes

| Valoración del planteamiento hecho por el Departamento |  |
| --- | --- |
| Aitor Órtiz | Correcto |
| Haizea Barcenilla | Correcto |
| Josu Rekalde | La valoración es positiva |
| María | La transparencia debería aplicarse a todos los departamentos, no solo al de Cultura, porque de lo contrario se alimenta la idea -ya muy extendida entre la ciudadanía- de que sólo el arte y la cultura reciben financiación pública. Prescindiría de este objetivo salvo que se aplique el mismo criterio de transparencia a todos los ámbitos de actividad de Gobierno Vasco. |
| Sugerencias, matizaciones y aportaciones complementarias al planteamiento |  |
| Aitor Órtiz | Me parece una propuesta interesante, pero sinceramente creo que un poco utópica y compleja, utópica por que no creo que la clase política acostumbra a hacer partícipe a los técnicos de sus intenciones y viabilidad de sus proyectos y compleja porque creo que es muy dificil establecer el gasto real en cultura, ya que no solamente depende del Departamento de cultura y se puede diversificar en otros departamentos como Industra, Turismo, Obras Públicas, etc… y que en ocasiones es mayor que el del propio Departamento de Cultura. |
| Josu Rekalde | Esta información debería estar apoyada por información sobre los gastos en otros sectores como el deporte y medios de comunicación. |

BLOQUE III. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2011

Se presenta en este penúltimo bloque la información más sustantiva referente al desarrollo de los proyectos estratégicos 2011, tanto sectoriales como transversales.

###### L2.S13.A. Elaborar y actualizar el Mapa de Archivos de Euskadi

Se trata de un proyecto que no se ha desarrollado como tal, habiéndose de estimar las causas. Por otro lado, se explica que lo que sí se ha actualizado es el censo de Archivos.

- L4.S5.MS Musika Bultzatuz

Ha continuado con su desarrollo a lo largo de 2012, previéndose su continuidad para el próximo año 2012, dentro de su conceptualización como programa específico para una coyuntura económica de crisis.

- L1.T2 Txartel K y L4.T2 Taquilla única

Se trata de un proyecto de creación de un portal de consumos culturales, pensado tanto para espectáculos en vivo como para la venta de productos culturales y asociado a una tarjeta cultural de pago (Txartel K) que implicaría beneficios, descuentos, etc. en espectáculos y productos culturales.

Actualmente hay un modelo similar funcionando en Catalunya, TR3SC, que nació con la ayuda del Instituto Catalán de Industrias Culturales. Desde el Departamento de Cultura se ha considerado adecuado hablar con las entidades que gestionan este programa por su know-how, habiendo diseñado un plan de negocio para adecuarlo a la realidad de la Comunidad Autónoma, pensando en la constitución de una empresa público-privada para la gestión del programa que tendría entre sus estatutos la condición de no generar beneficio, sino revertir siempre el posible en la mejora del programa, etc. A tal efecto, se han mantenido reuniones con Salas de músicas, productoras teatrales y libreros; EITB y las Cajas de ahorro, estando pendiente una reunión de cierre tanto con Cajas como con el grupo Vocento.

En principio, se estaría valorando la posibilidad de cerrar la sociedad antes de finales de este año, quedando como próxima tarea de la empresa ya constituida el lanzamiento del proyecto y la constitución de redes de colaboración con entidades como la OSE, el Euskalduna, el Arriaga, ya que son centros que pueden conseguir mayores volúmenes de socios potenciales, más visibilidad al proyecto, etc.

En 2012 estaría previsto, por tanto, hacer todo el lanzamiento y puesta en marcha de la Txartel K, previéndose, además, hacer un ejercicio de transición del BonoCultura a la TxartelK de modo la adquisición del Bono permitiera comprar la TxartelK (que tendría un precio original de 40€, y que con el BonoCultura saldría por 25€).

El plan de negocio marca que el punto de equilibrio para que el  programa sea viable es de 18.000 socios, habiéndose marcado como objetivo conseguir este número de socios en 3 años, a contar desde el lanzamiento del programa.

- L1.T3 Plan de fomento de la lectura

El documento de plan ya está elaborado, y ha sido elaborado por la fundación Germán Sánchez Ruipérez, referente estatal en este tipo de planes, previéndose su presentación al Parlamento, ya que el proyecto surge por mandato parlamentario, durante el mes de Noviembre.

- L1.T4. Ley Vasca de Acceso a la Cultura

El primer objetivo que se plantea el Departamento es abrir una reflexión a nivel interinstitucional sobre la potencial viabilidad de una ley de este tipo y, en general, sobre el derecho de acceso a la cultura. A tal efecto, los pasos dados hasta el momento han sido los siguientes: En primer lugar se ha encargado la realización de un primer informe de pertinencia o viabilidad jurídica de una ley de este tipo a Jesús Prieto, catedrático de la Universidad Carlos III. Este informe se ha contratado con las y los juristas del Departamento, estimándose por todas las personas que han participado en la elaboración y contraste de este informe que se trataría de una ley pertinente y posible.

Como próximos pasos, el Departamento planteará llevar este tema a la Comisión Interinstitucional, al objeto de seguir avanzando en la valoración de la viabilidad de la ley, y desde el planteamiento de que un texto de este tipo sólo tendría sentido desde un cierto acuerdo y planteamientos intersintitucionales comunes. En caso de que se estimara de forma positiva en la Comisión Interinstitucional, los pasos a dar de cara a 2012 serían la redacción de un primer borrador de ley, la presentación y contraste del mismo, la concreción definitiva del texto y, en última instancia, su tramitación parlamentaria.

- L1.T5. Creación un portal de información común o incluirlo en el Portal Interactivo de Cultura Kulturklik http://www.kulturklik.euskadi.net/

El portal está en marcha y los primeros estudios de visitas, visualizaciones, etc. llevan a pesar que está configurándose como una herramienta extensiva y útil para muchos de los agentes culturales del país. Por otro lado, desde el Departamento se plantea que una de las líneas de mejora e intervención más prioritarias de cara a 2012 es seguir trabajando en la socialización y comunicación del portal, planteándose a tal efecto la celebración de talleres prácticos explicativos sobre el portal, sus contenidos, potencialidades y aplicaciones.

- L2.T3. Mapa de infraestructuras y eventos culturales

La apuesta es la misma que en Kulturklik, es decir, en la medida en que van funcionando los directorios dinámicos, seguir avanzando en la generación de los mismos, atendiendo a los criterios de personalización e individualización.

- L2.TE4. Garantizar que los servicios culturales en todos los ámbitos de la cultura se ofrezcan también en euskera y L3.TE4. Impulsar contenidos en euskera en todos los ámbitos de la cultura

Estos dos proyectos cuelgan directamente del grupo de Cultura y Euskera, dependiente de la Viceconsejería de Política Lingüística, no disponiendo actualmente de información sobre el desarrollo de los mismos.

- L3.T3. Fábricas de Creación

Se trata de uno de los proyectos tractores con mayor proyección estratégica para el Departamento. Grosso modo las líneas de trabajo que se han desarrollado a lo largo de 2011 son:

- Línea de apoyo a la creación. Publicación de la orden de subvención en junio de 2011, dentro de la cual se articulan 4 líneas distintas de subvención, que ha sido resuelta en octubre de 2011: Sorgune, Ikertu, Arragoa y Agertu (para más información documentación en wiki: http://kahk-talde-operatiboak.wikispaces.com/F%C3%A1bricas+de+creaci%C3%B3n

- Informe-mapa de agentes (individuales y/o colectivos) y espacios en relación a la creación, al objeto de conocer posibilidades y potencialidades de conexión y colaboración que den lugar a la creación de  una red, que tenga entre sus objetivos la generación de nuevas líneas de colaboración, trabajo y proyectos compartidos,  etc. Respecto al mapa, se destaca que se ha trabajado en base a 7 ámbitos de estudio en la creación (Fábricas de creación; Prácticas artísticas contemporáneas; Lenguajes transmedia; La palabra; Artes escénicas; Prácticas sonoras y Creatividad aplicada al diseño), no asociados a los modos de categorización o sectorización más tradicionales, al objeto de mapear desde una perspectiva más global y dinámica la realidad en torno a la creación en la CAPV, que sea, por otro lado, la base de la red de experiencias creativas. El mapeo se ha desarrollado en una primera fase cuantitativa (al objeto de identificar al mayor número de agentes) y una segunda, de corte cualitativo, que tiene como objetivo profundizar en el  conocimiento más específico de los agentes, proyectos o espacios más relevantes, para también comenzar a contactar con estos para la creación de red de experiencias creativas.

- La organización de la 2ª jornada de “Fábricas de creación”, que se celebró el jueves 13 de octubre, y en la que se trabajó en torno a la idea de conectar complementariedades, sumar energías y conocimientos, compartir retos y recursos; y la necesidad de re-conocerse entre los distintos agentes, como primero paso para que pueda surgir la colaboración.

- Diseño y puesta en marcha de una Red de experiencias creativas, a partir del diagnóstico realizado con el informe-mapa de agentes y espacios con relación a la creación. Está previsto que próximamente Kultiba se ponga en contacto con distintos agentes para trabajar en torno al modelo de red que se estime más adecuado, atendiendo a aspectos relacionados tanto con la entidad formal de la misma, estatutos, modos de funcionamiento etc. Se plantea asimismo que el objetivo es que esta Red de experiencias creativas no suponga una carga extra de trabajo negativa para los agentes creadores, sino un espacio de intercambio, colaboración, etc. que suponga un plus para las y los creadores.

- Diseño de una Oficina de Coordinación e Información que de servicio a la red y al resto de agentes y espacios, en base a las necesidades expresadas por los distintos agentes culturales, desde la base de un diseño compartido, participado y contrastado con los agentes culturales que participen en el proceso. Los pasos base previstos para esta línea de trabajo son lo los siguientes, recogidos también en el material anexo mencionado: Identificar las necesidades e intereses junto con los agentes y centros de creación durante el proceso de puesta en marcha de la red; Definición de las prescripciones que deban dar respuesta a las necesidades detectadas; Contraste e integración del prototipo de oficina con el Departamento de Cultura y Planificación de recursos para la puesta en marcha de la Oficina –personas, espacios, recursos materiales, economía....-)

- L4.T1. Reforzar la estructuración de los sectores mediante el apoyo a las asociaciones y actividades más consolidadas

En el año 2011 se ha diseñado y puesta en marcha una herramienta de valoración estándar de todos los proyectos que se presentan a las subvenciones nominativas, al objeto de estandarizar la información recibida y poder, en última instancia, comparar los distintos proyectos bajo unos parámetros mínimos comunes.

- L4.T3. Bono Cultura

En principio el planteamiento es que el programa continúe este año 2011, y en 2012 tenga una última edición específica como transición hacia la TxartelK. En cualquier caso, también se prevé que puedan lanzarse bonos para momentos puntuales o campañas específicas de apoyo al consumo cultural en determinados momentos del año.

- L5.T1. Actualizar los sistemas de ayudas a nivel sectorial

Principalmente de  cara a 2012, se plantea la apertura de procesos de análisis para valorar la potencial modificación, diversificación o ampliación de las actuales líneas de ayudas a nivel sectorial.

- L5.T3. Plan integral de digitalización de fondo histórico y fondo vivo.

Se ha puesto en marcha Liburuklik http://www.liburuklik.euskadi.net/, la Biblioteca Digital de Euskadi, a modo de fondo histórico y con la perspectiva de que se convierta en el repositorio digital global tanto de fondo histórico como fondo vivo, enlazando con Europeana y habiéndose mantenido también contacto con Googlebooks, para toda la obra libre de derechos.

Sería además el espacio donde se guardarían todos los masters digitales de todos los fondos digitalizados. Se destaca además  la idea de que se vayan digitalizando también fondos locales, como herramienta para hacer más visibles y accesibles los fondos. En paralelo, se ha diseñado un borrador de decreto sobre depósito legal digital, en coherencia con la ley estatal, publicada el 1 de Agosto de 2011.

- L5.T4. Impulsar la adaptación tecnológica en la cultura

Proyecto concretado básicamente en torno a la línea de ayudas Kultura 2.0, activada en 2011 y que ha tenido una segunda edición en este año 2011, así como un proceso con SPRI orientado a la articulación de ayudas a las salas de cine para la renovación y adaptación al entorno digital de los equipamientos técnicos  de estos espacios.

Actualmente, la orden de ayudas se encuentra en proceso de revisión, previéndose la potencial modificación de la línea en función del análisis que se está desarrollando.

- L5.T6. Desarrollar y difundir el Marco Estadístico Cultural Vasco con sus planes de actuación anuales

Actualmente todos los estudios desarrollados por el Observatorio Vasco de la Cultura (OVC) se cuelgan y visualizan tanto a través de:

- OVC http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19130/es/,

- Kulturkaria http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/es/contenidos/informacion/keb_kulturkaria/es_boletina/kulturkaria.html y

- Kulturklik http://www.kulturklik.euskadi.net/

- L6.T2. Crédito Cultura

El proyecto se articulará en torno a la disposición de recursos económicos para facilitar la concesión de créditos para circulante a las entidades, empresas y profesionales del ámbito de la cultura (excepto el sector Audiovisual). Los créditos oscilarían entre 6.000- 60.000€, configurándose Gobierno Vasco como garante de parte del aval que pidan las entidades de crédito (en una proporción que podría ascender hasta el 50% el aval requerido), participando también Luzaro como sociedad de garantía recíproca.

El plazo de devolución de los créditos se situaría entre los seis meses y un máximo de dos años, subyaciendo una perspectiva de corresponsabilidad sectorial, de modo que cuanto más rápido se liberen los créditos, más recursos quedarían disponibles para la concesión de nuevos créditos.

- L7.T4. Fomentar la colaboración entre instituciones privadas y públicas

En principio la perspectiva más práctica se centra en fomentar y posibilitar la colaboración entre instituciones públicas, de modo que está previsto tratar en la Comisión Interinstitucional distintos proyectos que, en principio, para su desarrollo habrían de gozar del consenso entre instituciones y administraciones.

- L7.T5. Fomentar la externalización de los agentes culturales vascos

y

- L7.TE6. Fomentar la colaboración con los otros territorios del euskera

Estos dos proyectos dependen directamente del Instituto Etxepare, no disponiendo actualmente de información sobre el desarrollo de los mismos (reunión prevista para el 24 de Noviembre).

BLOQUE IV. VARIOS

Link del espacio Wiki para los grupos operativos sectoriales y transversales

Este es el link del espacio wiki articulado para que todos los grupos operativos, tantos sectoriales como transversales, puedan acceder a toda la información y documentación generada (síntesis de las reuniones, resultados, estudios, etc.) a lo largo del año. http://kahk-talde-operatiboak.wikispaces.com/